INFORME DE RECONOCIMIENTO DE COMPENSACIÓN DE PRECIOS POR REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS DE OBRAS

| DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA OBRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DENOMINACIÓN |  |  |  |
| CÓDIGO DE OBRA | aaaa/ppp/nnn-nn |  |  |
| MUNICIPIO |  |  |  |
| DIRECCIÓN DE OBRA |  |  |  |
| RESPONSABLE DE CONTRATO DE SERVICIO DE DIRECCIÓN/TÉCNICO/A DESIGNADO | (Borrar lo que no corresponda) |  |  |
| EMPRESA ADJUDICATARIA |  |  |  |
| PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN | 000.000,00 € |  |  |
| PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN | 000.000,00 € |  |  |
| FECHA FIN PLAZO PRESENTACIÓN OFERTAS | dd/mm/20aa |  |  |
| FECHA COMPROBACIÓN REPLANTEO | dd/mm/20aa |  |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | X MESES |  |  |
| RECONOCIMIENTO REVISIONES EXCEPCIONALES DE PRECIOS ANTERIORES | SI/NO | IMPORTE ACUMULADO REVISIONES ANTERIORES | 000.000,00 € (0,00% P. Adjudicación ) |

A la vista de la solicitud de Revisión Excepcional de Precios de la obra citada en el encabezamiento, presentada por la empresa contratista ________________, en base a la Resolución Presidencial sobre Revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público; Determinación de la normativa aplicable a los contratos celebrados por la Diputación Provincial de Cáceres (B.O.P. Nº0136 de 18/ 07/ 2022), por un importe de ___________ (I.V.A. incluido), se emite el siguiente

INFORME

- Que, conforme a la resolución citada, se aplica el título II “Medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público” del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo.

- En relación a la susceptibilidad de la solicitud de la revisión excepcional de precios (Art.6 RD-ley 3/2022):

|  | - El contratista, solicitó con fecha de dd/mm/20aa, la Revisión Excepcional de Precios de la Obra de referencia. |
| --- | --- |
|  | - Que las obras se encontraban (a la fecha de solicitud del contratista) en ejecución licitación adjudicación formalización |
|  | - Que el anuncio de la licitación se ha publicado en la plataforma de contratos del sector público con anterioridad al 02 de marzo de 2023 (1 año desde la entrada en vigor del RDL 3/2022). |
|  | - A la fecha de la solicitud del contratista, presentada durante la vigencia del contrato, SI/NO (BORRAR LO QUE PROCEDA) se ha aprobado la Certificación Final de Obras por el Órgano del Contratación. |

- En relación al Reconocimiento de la revisión excepcional de precios (Art.7 RD-ley 3/2022):

|  | El periodo de duración del contrato es mayor o igual a 4 meses e inferior a 24 meses. |
| --- | --- |
|  | Que la cuantía de la revisión excepcional NO es superior al 20% del precio de adjudicación del contrato. |
|  | El incremento del coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre, más cemento, materiales cerámicos, madera, plásticos, productos químicos y vidrio, una vez aplicada la fórmula Nª 811 Edificación en General (póngase la que corresponda) del RDL 1359/2011 correspondiente según la naturaleza de la Obra y S/ Orden HFP/1070/2022: Excede del 5 por ciento del importe certificado del contrato en ese mismo período No excede del 5 por ciento del importe certificado del contrato en ese mismo período. |

- En relación al Cálculo de la revisión excepcional de precios (Art. 8 RD-ley 3/2022), teniendo en cuenta que los índices mensuales de precios de los materiales incluidos en la fórmula tipo de revisión de precios para el subíndice t, son los publicados por el Instituto Nacional de Estadística (conforme al Art. 103.8 LCSP) en el período de ejecución de la obra entre XX de 2022 (inicio de la obra) y xx de 2023 (final de la obra), que la fecha que se ha considerado como referencia para los índices de precios representados con el subíndice “0” en la fórmula de revisión adoptada es:

|  | La de la fecha de formalización del contrato (xx de xx de 2022); puesto que la formalización se ha producido en un plazo INFERIOR a tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas. |
| --- | --- |
|  | La de la fecha final de presentación de las ofertas más tres meses (xx de xx de 2022); puesto que la formalización se ha producido en el plazo SUPERIOR a tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas. |

- En todo caso, la fecha que se ha considerado para el subíndice “0” SI/NO (BORRAR LO QUE PROCEDA) es anterior a 31 de diciembre de 2020.

- El importe de la Revisión obtenida SI/NO (BORRAR LO QUE PROCEDA) se corresponde con la diferencia entre el importe certificado por la ejecución de la obra cada año desde la primera certificación (posterior a 1 de enero de 2021) hasta la conclusión del contrato y el que se habría certificado si dicha ejecución hubiera tenido derecho a revisión de precios.

- Que el contratista SI/NO (BORRAR LO QUE PROCEDA) incluye en su solicitud la documentación justificativa que acredita la existencia de un cambio extraordinario e imprevisible en los costes de los materiales.

- Que el Importe se corregirá, en su caso, al alza o a la baja, en la liquidación del contrato, con los índices oficiales definitivos correspondientes al período en que se haya aplicado la revisión.

- Por lo que en base a lo anteriormente expuesto y al RDL 3/2022:

- SI/NO (BORRAR LO QUE PROCEDA) es Susceptible de Revisión Excepcional de Precios según lo Establecido en el Art. 6 del RDL 3/2022.

- SI/NO (BORRAR LO QUE PROCEDA) procede el reconocimiento de Revisión Excepcional de Precios según lo Establecido en el Art. 7 del RDL 3/2022.

- El importe obtenido de la Revisión Excepcional de Precios según los Anejo de Cálculo Adjuntos (Art. 8 del RDL 3/2022), COINCIDE/NO COINCIDE (BORRAR LO QUE PROCEDA) con el reflejado en la solicitud del Contratista.

- El reconocimiento de compensación de precios por revisión excepcional, según la valoración realizada por esta Dirección Facultativa es por un importe de: 50.386,71 € IVA incluido (CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS).

CONCLUSIÓN

En consecuencia, se informa:

- FAVORABLEMENTE/DESFAVORABLEMENTE el reconocimiento de compensación de precios por revisión excepcional, según la solicitud presentada.

- FAVORABLEMENTE el reconocimiento de compensación de precios por revisión excepcional, según la valoración realizada por esta Dirección Facultativa es por un importe de: 50.386,71 € IVA incluido (CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS).

| DIRECCIÓN DE OBRA: | DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: | VºBº RESPONSABLE DE CONTRATO DE SERVICIO / TÉCNICO/A DESIGNADO |
| --- | --- | --- |
| Fdo.: ________________ | Fdo.: ________________ | Fdo.: ________________ |

EL CONTRATISTA DECLARA RESPONSABLEMENTE:

PRIMERO. - La conformidad con la propuesta recibida, manifestando expresamente la no presentación de alegaciones.

SEGUNDO. - Que a los efectos del Art. 10.1 del Real Decreto-Ley 3/2022, se manifiesta que no se ha interpuesto ni se interpondrá reclamación o recurso alguno en vía administrativa ni se ha ejercitado ni se ejercitará cualquier tipo de acción judicial por causa del incremento del coste de los materiales en ese contrato.

EL CONTRATISTA

Fdo.: ________________